## Sheet1
Tasks | Received date | php department | duration & delivered date
اضافة فى تفاصيل مدة التاخير ومدة الانجاز وتعديل فى الجدول الى بيعرض وربطه الاحصائيات | 28-2-2019 9:00am |  | 2hrs 28-2-2019 11:00am
اضافة مهام اخرى | 28-2-2019 11:00am |  | 3hrs 28-2-2019 2.30pm
حساب المتبقى من وقت المهام | 28-2-2019 2:30pm |  | 1hrs 28-2-2019 3:30pm
تعديل فى مهام اخرى | 28-2-2019 3:30pm |  | 2hrs 28-2-2019 5:30pm
عمل مراجعة اولى ومراجعة تانية | 3-3-2019 9:00am |  | 2hrs 3-3-2019 11:00am
عرض تفاصيل المهمة الاخرى | 3-3-2019 11:00am |  | 1hrs 3-3-2019 12:00pm
تحديد توقيت مهام اخرى | 3-3-2019 12:30pm |  | 2hrs 3-3-2019 2:30pm
عمل تست كامل للمشروع بكل تفاصيله | 3-3-2019 2:30pm |  | 8hrs 4-3-2019 2:30pm
21 hrs